## Sheet1
标识 | 区域类型 | 年份 | 名称1 | 名称2 | 名称3 | 开始时间描述 | 开始时间 | 截止时间 | 显示顺序 | 下载模板 | 类型 | 创建人ID | 创建人 | 创建时间 | 修改人ID | 修改人 | 修改时间 | 备注
1 | 0 | 1 | 一、城市申报 | 1.《国家食品安全示范创建推荐城市备案表》 |  | 第一年2-3月 |  |  | 1 |  | 2
2 | 0 | 1 | 二、城市创建 | 1.成立创建国家食品安全示范城市领导小组 |  | 第二年1月31前 |  |  | 2 |  | 1
3 | 0 | 1 | 二、城市创建 | 2.成立创城指挥部 |  |  |  |  | 3 |  | 1
4 | 0 | 1 | 二、城市创建 | 3.全市创建工作实施方案 |  |  |  |  | 4 |  | 1
5 | 0 | 1 | 二、城市创建 | 4.创城战略图 |  |  |  |  | 5 |  | 1
6 | 0 | 2 | 一、现场督导 | 1.现场督导问题统计 |  | 第三年1月31前 |  |  | 1 |  | 1
7 | 0 | 2 | 一、现场督导 | 2.现场督导数据统计 |  |  |  |  | 2 |  | 1
8 | 0 | 2 | 一、现场督导 | 3.现场督导数据分析 |  |  |  |  | 3 |  | 1
9 | 0 | 2 | 二、省级中期评估 | 1.现场检查问题统计 |  | 第二年的6-9月份（可选择性） |  |  | 4 |  | 1
10 | 0 | 2 | 二、省级中期评估 | 2.现场检查数据统计 |  |  |  |  | 5 |  | 1
11 | 0 | 2 | 二、省级中期评估 | 3.现场检查数据分析 |  |  |  |  | 6 |  | 1
12 | 0 | 2 | 三、城市自查 | 1.城市自查问题统计 |  | 第二年10-12月 |  |  | 7 |  | 1
13 | 0 | 2 | 三、城市自查 | 2.城市自查数据统计 |  |  |  |  | 8 |  | 1
14 | 0 | 2 | 三、城市自查 | 3.城市自查数据分析 |  |  |  |  | 9 |  | 1
15 | 0 | 2 | 三、城市自查 | 4.城市基本信息 |  |  |  |  | 10 |  | 1
16 | 0 | 2 | 三、城市自查 | 5.自查报告 |  |  |  |  | 11 |  | 1
17 | 0 | 2 | 四、初评申请 | 1.城市初评申请文件 |  | 第二年12月底前 |  |  | 12 |  | 2
18 | 0 | 3 | 一、资料收集 | 1.《资料审核评价细则》佐证材料 |  | 第三年4-6月 |  |  | 1 |  | 1
19 | 0 | 3 | 一、资料收集 | 2.现场检查点位清单 |  |  |  |  | 2 |  | 1
20 | 0 | 3 | 二、示范引领 | 1.《示范引领项目的评审细则》 |  | 第三年10月底 |  |  | 3 |  | 1
21 | 0 | 3 | 二、示范引领 | 2.《示范引领申报表》 |  |  |  |  | 4 |  | 2
22 | 0 | 3 | 三、省级初评 | 1.队伍组建 |  | 第三年10月底 |  |  | 5 |  | 3
23 | 0 | 3 | 三、省级初评 | 2.领导访谈 | ①.录入访谈指标下载模版 |  |  |  | 6 |  | 1
24 | 0 | 3 | 三、省级初评 | 2.领导访谈 | ②.访谈分数填报、意见反馈下载模版 |  |  |  | 7 |  | 1
25 | 0 | 3 | 三、省级初评 | 3.资料审核 | ①.录入检查指标下载模版 |  |  |  | 8 |  | 1
26 | 0 | 3 | 三、省级初评 | 3.资料审核 | ②.资料审核组填报审核结果下载模版 |  |  |  | 9 |  | 1
27 | 0 | 3 | 三、省级初评 | 4.明查暗访 | ①.点位抽取下载模版 |  |  |  | 10 |  | 3
28 | 0 | 3 | 三、省级初评 | 4.明查暗访 | ②.现场检查结果下载模版 |  |  |  | 11 |  | 1
29 | 0 | 3 | 三、省级初评 | 5.数据统计 | ①.领导访谈结果统计 |  |  |  | 12
30 | 0 | 3 | 三、省级初评 | 5.数据统计 | ②.现场检查结果统计 |  |  |  | 13
31 | 0 | 3 | 三、省级初评 | 5.数据统计 | ③.资料审核结果统计 |  |  |  | 14
32 | 0 | 3 | 三、省级初评 | 5.数据统计 | ④.综合统计及问题统计 |  |  |  | 15
33 | 0 | 3 | 三、省级初评 | 6.数据分析 | ①.现场检查问题分析 |  |  |  | 16
34 | 0 | 3 | 三、省级初评 | 6.数据分析 | ②.现场检查数据图表展示 |  |  |  | 17
35 | 0 | 3 | 三、省级初评 | 6.数据分析 | ③.历史问题走势图 |  |  |  | 18
36 | 0 | 3 | 四、省级初评成果 | 1.资料审核结果 |  | 第三年10月底 |  |  | 19 |  | 1
37 | 0 | 3 | 四、省级初评成果 | 2.现场问题清单 |  |  |  |  | 20 |  | 1
38 | 0 | 3 | 四、省级初评成果 | 3.社会公示 |  |  |  |  | 21 |  | 1
39 | 0 | 3 | 四、省级初评成果 | 4.检查报告 |  |  |  |  | 22 |  | 1
40 | 0 | 4 | 一、城市自评 | 1.现场检查结果 |  | 第四年起每年的10-11月 |  |  | 1 |  | 1
41 | 0 | 4 | 一、城市自评 | 2.城市基本信息 |  |  |  |  | 2 |  | 1
42 | 0 | 4 | 一、城市自评 | 3.自查报告 |  |  |  |  | 3 |  | 1
43 | 0 | 4 | 二、省级跟踪评价 | 1.资料审查 | ①.录入检查指标下载模版 | 第四年起每年的12月底前 |  |  | 4 |  | 1
44 | 0 | 4 | 二、省级跟踪评价 | 1.资料审查 | ②.资料审核组填报审核结果下载模版 |  |  |  | 5 |  | 1
45 | 0 | 4 | 二、省级跟踪评价 | 2.现场检查 | ①.点位抽取 |  |  |  | 6 |  | 3
46 | 0 | 4 | 二、省级跟踪评价 | 2.现场检查 | ②.资料审核组填报审核结果下载模版 |  |  |  | 7 |  | 1
47 | 0 | 4 | 二、省级跟踪评价 | 3.社会公示 |  |  |  |  | 8 |  | 1
48 | 1 | 1 | 一、县区申报 | 1.创建申报条件 |  | 第一年1月 |  |  | 1 |  | 1
49 | 1 | 1 | 一、县区申报 | 2.申报条件 |  |  |  |  | 2 |  | 2
50 | 1 | 1 | 二、县区创建 | 1.成立创建国家食品安全示范城市领导小组 |  | 第二年1月31前 |  |  | 3 |  | 1
51 | 1 | 1 | 二、县区创建 | 2.成立创城指挥部 |  |  |  |  | 4 |  | 1
52 | 1 | 1 | 二、县区创建 | 3.全县创建工作实施方案 |  |  |  |  | 5 |  | 1
53 | 1 | 1 | 二、县区创建 | 4.创城战略图 |  |  |  |  | 6 |  | 1
54 | 1 | 2 | 一、资料收集 | 1.《资料审核评价细则》佐证材料 |  | 第二年8月前 |  |  | 1 |  | 1
55 | 1 | 2 | 一、资料收集 | 2.现场检查点位清单 |  |  |  |  | 2 |  | 1
56 | 1 | 2 | 二、现场督导 | 1.现场督导问题统计 |  | 第三年1月31前 |  |  | 3 |  | 1
57 | 1 | 2 | 二、现场督导 | 2.现场督导数据统计 |  |  |  |  | 4 |  | 1
58 | 1 | 2 | 二、现场督导 | 3.现场督导数据分析 |  |  |  |  | 5 |  | 1
59 | 1 | 2 | 三、县区自查 | 1.县区自查问题统计 |  | 第二年8月前 |  |  | 6 |  | 1
60 | 1 | 2 | 三、县区自查 | 2.县区自查数据统计 |  |  |  |  | 7 |  | 1
61 | 1 | 2 | 三、县区自查 | 3.县区自查数据分析 |  |  |  |  | 8 |  | 1
62 | 1 | 2 | 三、县区自查 | 4.县区基本信息 |  |  |  |  | 9 |  | 1
63 | 1 | 2 | 三、县区自查 | 5.自查报告 |  |  |  |  | 10 |  | 1
64 | 1 | 2 | 四、示范引领 | 1.《示范引领项目的评审细则》 |  | 第二年9月底前 |  |  | 11 |  | 2
65 | 1 | 2 | 四、示范引领 | 2.《示范引领申报表》 |  |  |  |  | 12 |  | 2
66 | 1 | 2 | 五、市级初评 | 1.资料审核 | ①.录入检查指标 | 第二年7-9月 |  |  | 13 |  | 1
67 | 1 | 2 | 五、市级初评 | 2.现场检查 | ①.点位抽取 |  |  |  | 14 |  | 3
68 | 1 | 2 | 六、省级验收评审 | 1.队伍组建 |  | 第二年10-11月底前 |  |  | 15 |  | 3
69 | 1 | 2 | 六、省级验收评审 | 3.资料审核 | ①.录入检查指标 |  |  |  | 16 |  | 1
70 | 1 | 2 | 六、省级验收评审 | 3.资料审核 | ②.资料审核组填报审核结果 |  |  |  | 17 |  | 1
71 | 1 | 2 | 六、省级验收评审 | 4.明查暗访 | ①.点位抽取 |  |  |  | 18 |  | 3
72 | 1 | 2 | 六、省级验收评审 | 4.明查暗访 | ②.现场检查结果 |  |  |  | 19 |  | 1
73 | 1 | 2 | 六、省级验收评审 | 5.数据统计 | ①.领导访谈结果统计 |  |  |  | 20
74 | 1 | 2 | 六、省级验收评审 | 5.数据统计 | ②.现场检查结果统计 |  |  |  | 21
75 | 1 | 2 | 六、省级验收评审 | 5.数据统计 | ③.资料审核结果统计 |  |  |  | 22
76 | 1 | 2 | 六、省级验收评审 | 5.数据统计 | ④.综合统计及问题统计 |  |  |  | 23
77 | 1 | 2 | 六、省级验收评审 | 6.数据分析 | ①.现场检查问题分析 |  |  |  | 24
78 | 1 | 2 | 六、省级验收评审 | 6.数据分析 | ②.现场检查数据图表展示 |  |  |  | 25
79 | 1 | 2 | 六、省级验收评审 | 6.数据分析 | ③.历史问题走势图 |  |  |  | 26
80 | 1 | 2 | 七、省级验收成果 | 1.资料审核结果 |  | 第二年10-11月底前 |  |  | 27 |  | 1
81 | 1 | 2 | 七、省级验收成果 | 2.现场问题清单 |  |  |  |  | 28 |  | 1
82 | 1 | 2 | 七、省级验收成果 | 3.社会公示 |  |  |  |  | 29 |  | 1
83 | 1 | 2 | 七、省级验收成果 | 4.检查报告 |  |  |  |  | 30 |  | 1
84 | 1 | 3 | 一、县区自评 | 1.现场检查结果 |  | 第三年起每年的8月底前 |  |  | 1 |  | 1
85 | 1 | 3 | 一、县区自评 | 2.区县基本信息 |  |  |  |  | 2 |  | 1
86 | 1 | 3 | 一、县区自评 | 3.自查报告 |  |  |  |  | 3 |  | 1
87 | 1 | 3 | 二、市级跟踪评价 | 1.资料审查 | ①.录入检查指标 | 第三年起每年的9月底前 |  |  | 4 |  | 1
88 | 1 | 3 | 二、市级跟踪评价 | 1.资料审查 | ②.资料审核组填报审核结果 |  |  |  | 5 |  | 2
89 | 1 | 3 | 二、市级跟踪评价 | 2.现场检查 | ①.点位抽取 |  |  |  | 6 |  | 3
90 | 1 | 3 | 二、市级跟踪评价 | 2.现场检查 | ②.现场检查结果 |  |  |  | 7 |  | 1
91 | 1 | 3 | 二、市级跟踪评价 | 3.社会公示 |  |  |  |  | 8 |  | 1
92 | 1 | 3 | 三、省级抽查 | 1.资料审查 |  | 第三年起每年的11月底前 |  |  | 9 |  | 1
93 | 1 | 3 | 三、省级抽查 | 2.现场检查 |  |  |  |  | 10 |  | 1